ЗАСЕДАНИЕ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

г. Москва                                                                                                  15 декабря 2011 года

РЕШЕНИЕ № 2

«Об утверждении плана работы

ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ на 2012 год»

В соответствии с п. 5.2.2. Устава ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ члены Координационного совета РЕШИЛИ:

1. Утвердить план работы ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ на 2012 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Координационного совета ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ Мищенко Г.Н..

Председатель

Координационного совета                                                                   Г.Н. Мищенко

План работы

ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

на 2012 год

Утвержден решением

Координационного совета

15 декабря 2011 года

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка пакета документов для регистрации Ассоциации и его представление в Министерство юстиции России. | январь | Бажин А.В. |
|  | Разработка проектов Положений: «О членстве в Ассоциации», «О представительствах Ассоциации», «О Председателе Координационного совета Ассоциации», «О Ревизионной комиссии Ассоциации». | январь | Бажин А.В. |
|  | Разработать проект Соглашения о сотрудничестве Ассоциации с учебными учреждениями и индивидуальными предпринимателями. | январь | Бажин А.В. |
|  | Провести переговоры о сотрудничестве с представителями средств массовой информации, специализирующихся на вопросах оптической индустрии. | январь - февраль | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Подготовить пакет документов для аттестации продавцов оптик. | февраль | Бажин А.В. |
|  | Сформировать структуру базы нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность оптического бизнеса. | февраль | Мищенко Г.Н. Атласов Э.А. Бажин А.В. |
|  | Разработать график посещения регионов для привлечения новых членов в Ассоциацию. | февраль | Мищенко Г.Н. |
|  | Разработать презентацию Ассоциации для привлечения новых членов. | февраль | Николаев В.Ю. |
|  | Провести заседание Координационного совета Ассоциации. | 24 февраля | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Обеспечить разработку сайта Ассоциации. | февраль-март | Мищенко Г.Н. |
|  | Сформировать экспертную комиссию по разработке стандартов оказания медицинской помощи и порядка оказания медицинской помощи по медицинской оптике (доврачебная помощь по медицинской оптике): требования к кабинету оптометриста, оснащению, правила подбора очков и контактных линз, требования к персоналу. | до 1 марта | Санаев Д.А. Деревянченко А.И. Зарубина Т.Н. Воронов Р.А. |
|  | Обратиться в Министерство здравоохранения РФ и Министерство образования РФ за разъяснениями о возможности получения диплома среднего профессионального образования + повышенный уровень для врачей и медсестер (о курсах переподготовки). | до 1 марта | Мищенко Г.Н. Николаев В.Ю. |
|  | Создать аттестационные комиссии по регионам для аттестации продавцов. | март | Мищенко Г.Н. Николаев В.Ю. Воронов Р.А. |
|  | Провести опрос среди членов Ассоциации на предмет выявления их мнения по вопросу упорядочивания выставочной деятельности в сфере оптического бизнеса. | март | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Провести Всероссийскую видеоконференцию, посвященную актуальным вопросам применения Федерального закона от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». | апрель | Мищенко Г.Н. Бажин А.В. |
|  | Сформировать базу нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность оптического бизнеса. | 2-й квартал | Мищенко Г.Н. Атласов Э.А. Бажин А.В. |
|  | Провести заседание Координационного совета Ассоциации. | 2-й квартал | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Разработать порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи по медицинской оптике (доврачебная помощь по медицинской оптике): требования к кабинету оптометриста, оснащению, правила подбора очков и контактных линз, требования к персоналу. | 2-3 квартал | Санаев Д.А. Деревянченко А.И. Зарубина Т.Н. Воронов Р.А. |
|  | Провести Всероссийскую видеоконференцию, посвященную актуальным вопросам применения Федерального закона от 21.11.2011 г. N 23-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | июнь | Мищенко Г.Н. Бажин А.В. |
|  | Провести заседание Координационного совета Ассоциации. | 3-й квартал | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Разработать Кодекс корпоративной этики в сфере оптической индустрии РФ. | 4-й квартал | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Провести заседание Координационного совета Ассоциации. | 4-й квартал | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Провести Общее собрание (Съезд) членов Ассоциации. | декабрь | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |

План работы Ассоциации на 2012 год является отрытым и может быть скорректирован по решению Координационного совета. Если у Вас есть предложения по его дополнению, пожалуйста, направляйте их на электронную почту Ассоциации – opticalassociation@gmail.com